内乡县生活垃圾分类工作实施方案

为加快建立我县生活垃圾分类制度，全面推进我县生活垃圾分类工作，推动生活垃圾减量化、资源化、无害化，根据《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》《中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于印发〈河南省深入实施百城建设提质工程推动城市高质量发展三年行动计划〉的通知》《河南省进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》《河南省城市生活垃圾分类管理办法》等文件精神等文件精神，结合我县实际，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想。全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实新发展理念，围绕习近平总书记在中央财经领导小组会议上关于推进垃圾分类工作的重要指示精神，将垃圾分类作为城市精细化管理的重要抓手，通过试点先行，示范引领，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理体系，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，逐步扩大生活垃圾分类制度覆盖范围，全面提升垃圾分类工作水平。

（二）基本原则

1、政府推动，全民参与。强化各乡镇属地管理的主体责任，落实以县直各部门为单位的垃圾分类示范片区创建工作。加强政策宣传和引导，明确规范标准，引导居民逐步养成主动分类的习惯，形成全社会共同参与垃圾分类的良好氛围。

2、以点带面，循序渐进。选择具备条件的乡镇、社区（村）、小区先行试点，对城区居民个人以鼓励为主，引导居民积极参与生活垃圾分类；总结经验，按照“试点先行、先易后难、循序渐进”的步骤，逐渐形成可复制的经验在全县推广。

3、源头抓起，系统治理。坚持生活垃圾分类和垃圾源头减量并重。通过宣传教育、简化包装、绿色办公、低碳消费等多种举措实现垃圾源头减量，并对可回收垃圾资源化再利用，最终实现生活垃圾减量化、资源化、无害化。

4、协同推进，创新发展。加强垃圾分类收集、运输、资源化利用和无害化处置等环节的衔接。探索建立社会资本参与机制，引入专业化服务公司进行市场化运作。推动建设一批以企业为主导的生活垃圾资源化产业技术创新研发基地，提升分类回收和处理水平。

（三）主要目标

1.全面推开阶段（即日起至2023年底）。加快建立生活垃圾分类工作机制和法规政策体系；加快与生活垃圾分类相匹配的餐厨垃圾、厨余垃圾等处理设施建设；县城城区生活垃圾分类小区覆盖率达到50%以上，生活垃圾回收利用率20%以上；逐步完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处置体系建设，综合处理回收能力稳步提高。同时，各乡镇以社区为单元，开展生活垃圾分类示范片区创建，巩固生活垃圾分类成果；持续开展公共机构生活垃圾分类工作；居民分类主动性进一步提高，分类投放、分类收集、分类运输、分类处置成效更加显著，全社会参与生活垃圾分类的氛围全面形成。

2.巩固提升阶段（2024年初至2025年底）。各乡镇因地制宜基本建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，居民普遍形成生活垃圾分类习惯；餐厨垃圾、厨余垃圾处理水平稳步提升；力争2025年底，县城城区生活垃圾分类实现全覆盖，生活垃圾回收利用率达到30%以上。

二、实施范围和分类标准

(一)实施范围。全县范围内。

(二)分类标准。生活垃圾实行四种分类，即可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其它垃圾。具体标准如下：

1、可回收物

(1)主要品种。包括：废纸，废塑料，废金属，废包装物，衣物、箱包、家纺、纺织料等废旧纺织物，废弃电器电子产品，废玻璃，废纸塑铝复合包装等。

(2)投放收集。市民按照要求将可回收物分类投放至智能可回收箱，投放后实现实时称重积分。市民可通过手机、短信、网上预约等方式实现上门回收或现场回收，现场回收参照市场价格现场给予补偿。

(3)运输处置。可回收物由试点单位或服务企业负责运输，由再生资源回收单位进行资源化利用。

2、有害垃圾

(1)主要品种。包括：废电池(镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等)，废荧光灯管(日光灯管、节能灯等)，废温度计，废血压计，废药品及其包装物，废油漆、溶剂及其包装物，废杀虫剂、消毒剂及其包装物，废胶片、废相纸及废油墨等。

(2)收集暂存。按照便利、快捷、安全原则，设立临时贮存场所或设施，对不同品种的有害垃圾进行分类投放、收集、暂存，并在醒目位置设置有害垃圾标志。临时贮存场所或设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》。

(3)运输处置。根据有害垃圾的产生数量，合理确定或约定收运频率。危险废物运输、处置应符合国家有关规定。鼓励采取政府购买服务的方式，由市场化运作公司全过程统筹实施垃圾分类、收集、运输和处置。

3、厨余垃圾

(1)主要品种。包括：蔬菜瓜果、腐肉、肉碎骨、蛋壳、畜禽产品内脏等。

(2)收集处置。试点小区居民使用可降解分类袋，投放到专门设置的分类垃圾桶内。统一运送至具有处理条件的厨余垃圾处理资质的合法企业进行无害化处理。

4、其他垃圾

(1)主要品种。除可回收垃圾、有害垃圾和厨余垃圾以外的日常生活垃圾，包括一次性塑料袋、泡沫餐盒、被污染的纸张等。

(2)投放收集。市民利用可降解袋打包后投放至分类垃圾桶内。试点单位安排专职人员将公共区域内的其它垃圾集中至分类垃圾桶内，进行二次分拣。

(3)运输处置。其它垃圾的收运和处置按现行模式运输处置。

(三)设施配置。根据住建部《生活垃圾分类标志》《环境卫生设施设置标准》等规定，合理、规范配置分类垃圾收集容器。各责任单位要购置标准的垃圾分类收集容器，在责任区范围内按照规范标准合理设置摆放，保持容器干净整洁。牵头单位要抓好督促落实。

三、责任区域划分

结合我县实际情况，对全县垃圾分类工作的牵头单位和责任单位明确如下：

- 全县生活垃圾宣传工作：牵头单位县委宣传部，党政机关、各类媒体、部队、企事业单位、社会团体以及其他组织均为责任单位。

- 2、行政事业单位办公场所及经营场所：牵头单位是政府机关事务局，各单位为责任单位。

3、各乡镇垃圾分类工作：牵头单位农业农村局，各乡镇为责任单位。

4、实行物业管理的小区：牵头单位是房管中心，各小区物业公司为责任单位。

5、未实行物业管理小区：牵头单位是城管局，若是单位建设的小区，责任单位是建设单位；若不是单位建设的小区，责任单位是属地政府。

6、实行业主自行管理物业的小区：牵头单位是城管局，属地政府为责任单位。

7、主次干道、广场、公园、公共绿地、旅游景区、文化、娱乐、商超、市场、河道等公共场所：牵头单位分别是上级主管部门，管理单位或者其委托的清扫保洁单位为责任单位。

8、公司、企业、社会组织：牵头单位是上级主管部门，机构自身或者其委托的清扫保洁单位为责任单位。

9、建设工程施工现场：牵头单位是城市管理局，施工单位为管理责任单位。

10、背街小巷：牵头单位是城市管理局，属地政府为责任单位。

四、工作步骤

(一)宣传发动阶段(2023年1月-5月)

1、完善组织架构。各乡镇、县直各单位要成立城市生活垃圾分类工作领导小组，负责统筹领导本单位或本区域生活垃圾分类工作，协调解决垃圾分类工作中的重大问题。充实人员配置，配备专职工作人员，有序推进城市生活垃圾分类工作。

2、制定实施方案。各乡镇、县直各单位根据部门职责，结合实际情况，因地制宜制定操作性强的生活垃圾分类工作实施方案，明确目标任务、分类标准、配套制度、实施计划和具体措施。建立党委统一领导、党政齐抓共管、全社会积极参与的生活垃圾分类领导体制和工作机制。

3、加强宣传教育。县委宣传部负责全县生活垃圾宣传工作。各乡镇、县直各单做好各自垃圾分类宣传工作，要利用各类新闻媒体、采取编印生活垃圾分类指导手册、开办宣传栏、举办培训会、制作公益广告宣传片、责任路段设置宣传栏等多种形式进行宣传教育，宣传开展生活垃圾分类工作的意义和分类要求，普及分类知识，分类投放的时间和要求等，培养市民良好的生活习惯，强化自觉意识，营造良好氛围。要培育青年志愿队伍，动员家庭积极参与，开展生活垃圾分类进机关、进学校、进社会组织、进企业、进社区、进家庭等活动，主动上门宣传指导，将垃圾分类知识传递到每位居民，提高人民群众对垃圾分类工作的认识和技能，形成全社会共同参与垃圾分类的浓厚氛围。

(二）试点区域推进阶段(2023年6月-12月)

各乡镇、中心城区结合实际，确定生活垃圾分类试点小区，开展生活垃圾分类工作。在生活垃圾分类试点范围区域内，配备专用运输车辆，优化生活垃圾分类转运站点布局，升级改造现有生活垃圾中转站，推进垃圾分类工作。建立机制，发挥先进带动，示范引领作用。

1、公共机构先行。党政机关、事业单位、公共场所管理单位、社会组织带头开展生活垃圾分类工作，确保2023年底前，率先实现生活垃圾分类全覆盖，带动全县居民积极落实生活垃圾分类要求。

2、党员带头。强化党建的引领作用，鼓励党员带头，建立生活垃圾分类入户宣传、服务机制，引导群众逐步养成生活垃圾分类习惯。

3、学校教育培养。将生活垃圾分类知识通过教体局进入校园，教职工率先垂范，培养学生良好的文明习惯，利用“小手拉大手”，由孩子带动家长，带动全家。到2023年底，各类学校生活垃圾分类知识实现全普及、全覆盖。

4、强化示范引领。及时总结垃圾分类示范社区的经验做法，通过召开现场推进会、组织观摩学习、开展互查互评等活动，正视差距、补齐短板，积极营造崇尚先进、学习先进、争当先进的良好氛围。

（三）全面推进阶段（2024年-2025年）

1、设立“资源回收日”定时收运。将每周六确定为我县“资源回收日”，各责任人根据各责任区情况，统一集中回收可回收物，由废品回收企业称重计量，作价回收，引导居民养成在家中暂时存放可回收物并在“资源回收日”集中分类投放的良好习惯。鼓励以返还积分兑换服务等方式引导居民参与“资源回收日”活动，探索建立规范、经济、高效的可回收物深度回收体系。落实物业管理责任，督促社区、住宅小区物业服务企业安排适当的活动场地、工作人员及分类收集设施设备，开展“资源回收日”活动。鼓励物业管理协会将生活垃圾分类投放收运有关要求纳入物业服务企业评级考核。各单位、小区在开展“资源回收日”试点工作的基础上，将适合本辖区的有效经验推广运用到其他社区，2023年底前，逐步普及推广到全县所有住宅小区。

2、建立废弃纺织品回收渠道。建立废弃纺织品回收利用渠道，回收市民不再使用的废弃纺织品，并进行再生利用，提高废弃纺织品资源化利用水平。引进有分拣场所和再生利用渠道的回收企业，在住宅小区设置标注统一编号、回收用途、服务热线等信息的专用废弃纺织品回收箱，回收居民家庭中不再使用的废弃纺织品进行再生利用。严格规范对公益性旧衣捐赠的监督管理，杜绝回收的废弃纺织品非法流入二手市场。

3、实施分类运输。建立与生活垃圾分类相衔接的收运网络，配足配齐分类运输车辆，并喷涂统一规范的标识。合理规划收运路线、确定收集站点、设置相关标识、配置相关设施设备。有害垃圾必须由具有危险货物运输资质的车辆运输到危险废物经营单位进行安全处置，并严格执行危险废物转移联单制度；厨余垃圾收运采用密闭的专用车辆，做到定期清理；可回收物可采取预约收运、定期收运方式；其他垃圾按现行模式收运处置，分类垃圾实行分类收运，杜绝混运、混处理等问题。

4、严格执行收运要求。可采用固定点收集、流动收集、定时收集等模式收集分类垃圾，收集作业时垃圾不得洒落，不得污染环境；厨余垃圾和其他垃圾由分类投放管理单位（属地分管）负责，与城区垃圾分类收运体系对接，按要求收集处置；有害垃圾收集至环保部门指定暂存点，暂存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB/18597-2001)要求，设置危险废物警示标志，对接收的有害垃圾进行检验并填写有害垃圾移交接备案表。

5、实施分类处理。统筹评估辖区内生活垃圾处理设施的运行情况和使用期限，加强规划、用地保障，新建、扩建、改建一批生活垃圾收运站，满足生活垃圾分类处理需求。有害垃圾的利用、处置须严格按照国家相关规范和标准，由依法取得许可的企业进行处置；合理布局厨余垃圾处理设施，引导具备条件的厨余垃圾产生单位要自建处理设施，统筹解决厨余垃圾、园林垃圾、果蔬垃圾。推进城市再生资源回收综合利用体系建设，推动可回收物规范化、专业化处理，鼓励再生资源回收企业回收利用大件垃圾。

（1）可回收物处理。完善以社区回收为基础的再生资源回收网络，开展再生资源回收连锁经营，探索可回收垃圾免费收运、让利保洁员等经济手段，激发居民和保洁员垃圾分类的积极性。

（2）厨余垃圾处理。厨余垃圾由收运单位采用密闭专用车辆运送，运输过程中应加强对泄露、遗撒和臭气的控制。加强对厨余垃圾运输、处理的监控，严厉打击和防范“地沟油”生产流通。

（3）有害垃圾处理。建立有害垃圾收运处理体系，提供规范的有害垃圾定时定点收集服务。对接生态环境部门，选择合理位置，建设标准化、规范化的有害垃圾贮存设施，积极与具有危险废物经营资质企业沟通衔接，依法依规进行无害化处置。

（4）其他垃圾处理。其它垃圾由收运单位统一收运，运送至西峡发电厂进行无害化处理。

(四) 考核验收(每年年底)

1、各牵头单位和责任单位要通过考核评比、检查验收、现场观摩交流会等方式，督促管理责任区域内的单位和个人按照分类规定的投放要求，将产生的垃圾投入对应的垃圾桶内，负责与收运部门对接，确保需要转运的各类垃圾无缝对接收集转运。对投放不规范的个人或单位，通过教育引导纠正其行为。城市管理行政主管部门对管理责任人履责情况进行监督检查。

2、县生活垃圾分类小组将组织相关单位对各部门垃圾分类开展情况进行检查验收，完善总结经验，扩大生活垃圾分类覆盖面，不断完善分类管理和配套设施体系建设，逐步提升我县生活垃圾分类质量，力争我县生活垃圾分类工作取得较好成绩。

五、保障措施

（一）强化组织领导。为加强生活垃圾分类工作的组织领导，成立由县政府主要领导任组长、分管领导任副组长、所有乡镇及县直部门主要负责同志任成员的生活垃圾分类工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在县城市管理局，办公室主任由县城市管理局局长兼任，办公室工作人员从各职能单位中抽调。办公室主要负责研究谋划和协调解决全县生活垃圾分类工作中的重大问题，负责领导小组部署的日常工作，包括生活垃圾分类工作的组织实施、协调推进、监督考核、工作考核等。

(二)夯实工作责任。县城市管理局是全县生活垃圾分类工作的牵头部门，负责全县生活垃圾分类工作统筹协调和检查指导。各乡镇、县直相关部门是实施生活垃圾分类工作的责任主体，要成立工作机构，明确专职人员并报生活垃圾分类领导小组办公室，根据职责做好生活垃圾分类各项工作。要加强本单位“督导员、培训员、志愿者”三支队伍的建设，充分发挥“三员”队伍引导、监督、检查的积极作用，指导机关干部的投放行为，着力解决该分不分、分而不准、分后再混问题，努力提高垃圾分类投放准确率，切实提升责任区内生活垃圾分类质量。要设置生活垃圾分类监督员，做好责任区内生活垃圾分类的宣传引导、日常监督、纠错、协助收运及台账记录，确保需要转运的垃圾无缝对接分类收运网络。

（三）营造宣传氛围。所有乡镇、县直各单位要充分利用微信公众号、抖音号、单位网站、电子屏、宣传栏、广告牌等平台媒介，制作公益广告宣传片、编印生活垃圾分类指导手册、举办培训会等多种形式进行宣传教育，大力开展生活垃圾分类进机关、进学校、进社会组织、进企业、进社区、进家庭等活动，主动上门培训指导，重点宣传开展生活垃圾分类工作的意义和分类要求，使每一个市民都懂得为什么要开展垃圾分类、知道怎样分类、怎样投放，实现由“要我分”到“我要分”的转变。提高所有人员生活垃圾分类的自觉性、主动性和积极性，形成全社会共同参与垃圾分类的浓厚氛围。

（四）加强资源保障。县、乡两级财政要做好生活垃圾分类试点工作的经费保障工作，要将生活垃圾分类工作经费纳入年度财政预算，统筹安排专项资金，制定政策，引导人才、资金、技术向相关领域集中。各乡镇、县直各单位要在单位办公经费中安排一定资金开展生活垃圾分类。同时，要积极探索购买服务、政府与社会资本合作等市场化运作模式，鼓励通过公开招标，引入专业化服务公司协同开展生活垃圾分类工作。

（五）严格监督考核。把生活垃圾分类工作列入各乡镇、县直各单位的年度绩效考评以及文明单位创建、卫生单位创建测评内容。县生活垃圾分类工作领导小组办公室要对各责任单位任务进行细化分解，建立工作例会制度，做好统筹协调，推动生活垃圾分类工作全面铺开，并定期对生活垃圾分类工作情况进行考核、评估和通报。对思想不重视、落实工作不力、推诿扯皮的将上报县委、县政府通报批评。

附件：内乡县生活垃圾分类工作领导小组人员名单

附件：

内乡县生活垃圾分类工作领导小组人员名单

组  长：  孙红鑫    县人民政府县长

副组长：  李丰高    县人民政府副县长

成  员：  薛新彦    县人民政府办主任

杨成甫    县宣传部副部长、文明办主任

王存锋    县财政局局长

聂新伟    县发展和改革委员会主任

陈建晓    县政府事务局局长

于千飞    县人力资源和社会保障局局长

孟海波    县教体局局长

陈良举    县商务局局长

于  飞    县市场监督管理局局长

李建党    县司法局局长

张  涛    县自然资源局局长

王书欣    县住房和城乡建设局局长

刘  涛    南阳市生态环境局内乡分局局长

马青卫    县科学技术和工业信息化局局长

冯延华    县交通运输局局长

张  宇    县农业农村局局长

王  锋    县林业局局长

闫燕      县税务局局长

赵国浩    县文化广电和旅游局局长

蔡如谱    县卫健委主任

沈礼华    县民政局局长

屈海峰    县城市管理局局长

聂照伟    县城乡规划发展中心主任

王秀党    县房产管理中心主任

喻理扬    县供销社理事长

岳超伟    共青团内乡县委书记

李明晓    县妇联主席

李保权    商业总公司经理

张红雨    城关镇镇长

李英武    湍东镇镇长

徐  征    灌涨镇镇长

袁  浩    王店镇镇长

江定全    马山口镇镇长

李晓鹏    板场乡乡长

李国会    夏馆镇镇长

闫少剑    七里坪乡乡长

袁  峥    赤眉镇镇长

郑大勇    赵店乡乡长

杨  申    大桥乡乡长

李庆阳    师岗镇镇长

刘  爽    岞岖镇镇长

张士信    瓦亭镇镇长

刘二泊    桃溪镇镇长

杨  虹    余关镇镇长